## Sheet1
附表1.莱州市存量住宅用地项目清单
单位：公顷
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道（乡镇） | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积
⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸ | ⑹ | ⑺ | ⑻ | ⑼ | ⑽ | ⑾ | ⑿
1 | 蒜园子村旧村改造 | 莱州市文峰路街道蒜园子村民委员会 | 文峰路街道 | 文峰路街道蒜园子村 | 普通商品房 | 1.0533 | 2019-06-26 | 2019-10-01 | 2021-09-30 | 已动工未竣工 | 1.0533
2 | 宝地玺琅府三期 | 莱州市宝地置业有限公司 | 城港路街道 | 城港路街道玉前街北、开宝路西 | 普通商品房 | 1.3679 | 2020-07-03 | 2020-12-28 | 2024-12-18 | 已动工未竣工 | 1.3679
3 | 嘉麟·紫云台 | 山东云尧置业有限公司 | 文昌路街道 | 文昌路街道文泉街北 | 普通商品房 | 2.0167 | 2020-07-06 | 2022-07-03 | 2025-07-02 | 已动工未竣工 | 2.0167
4 | 璞悦观澜D地块建设项目 | 山东璞悦置业有限公司 | 文昌路街道 | 文昌路街道兴隆街南、文光路东 | 普通商品房 | 2.8622 | 2021-01-11 | 2022-01-10 | 2025-01-08 | 已动工未竣工 | 2.4393
5 | 水发云山麓院项目 | 水投(烟台）文旅康养产业发展有限公司 | 文峰路街道 | 文峰路街道山孙家村 | 普通商品房 | 4.4163 | 2021-05-11 | 2022-05-08 | 2025-05-06 | 已动工未竣工 | 4.4163
6 | 水发云山麓院项目 | 水投(烟台）文旅康养产业发展有限公司 | 文峰路街道 | 文峰路街道山张家村 | 普通商品房 | 1.5546 | 2021-05-11 | 2022-05-10 | 2025-05-08 | 已动工未竣工 | 1.5546
7 | 国宾壹号小区地块二建设项目 | 莱州豪杰置业发展有限公司 | 文昌路街道 | 文昌路街道建新街南、文苑路西 | 普通商品房 | 1.6907 | 2021-05-31 | 2021-08-30 | 2024-12-29 | 已动工未竣工 | 0.6339
8 | 莱州熙城一期B地块建设项目 | 山东巨东地产有限公司 | 永安路街道 | 永安路街道西苑路东 | 普通商品房 | 2.462 | 2021-08-17 | 2022-08-31 | 2023-11-30 | 已动工未竣工 | 2.462
9 | 紫金名城H2地块建设项目 | 莱州金源房地产有限公司 | 文峰路街道 | 文峰路街道仲家洼子村 | 普通商品房 | 0.3518 | 2022-03-17 | 2023-02-28 | 2025-02-28 | 已动工未竣工 | 0
10 | 中房熙悦府一期A地块 | 中房（莱州）置业有限公司 | 城港路街道 | 城港路街道三教北流村 | 普通商品房 | 5.7457 | 2022-03-29 | 2022-09-30 | 2025-09-30 | 已动工未竣工 | 3.1601
11 | 永安路街道果达埠村棚户区改造一期A3地块 | 莱州星忆置业有限公司 | 永安路街道 | 永安路街道果达埠村 | 普通商品房 | 0.5539 | 2022-04-01 | 2023-03-31 | 2025-03-30 | 已动工未竣工 | 0.5539
12 | 永安路街道果达埠村棚户区改造一期A1地块 | 莱州星忆置业有限公司 | 永安路街道 | 永安路街道果达埠村 | 普通商品房 | 0.6718 | 2022-05-13 | 2023-03-31 | 2025-03-30 | 已动工未竣工 | 0.6718
13 | 永安路街道果达埠村棚户区改造一期A2地块 | 莱州星忆置业有限公司 | 永安路街道 | 永安路街道果达埠村 | 普通商品房 | 0.2147 | 2022-06-21 | 2024-06-19 | 2026-06-19 | 已动工未竣工 | 0.2147
14 | 中昌嘉和学府9#楼及地下车库建设项目 | 山东中昌地产有限公司 | 文昌路街道 | 文昌路街道文泉街北、莱州南路西 | 普通商品房 | 0.36548 | 2022-06-24 | 2022-11-30 | 2026-11-28 | 已动工未竣工 | 0.36548
15 | 福禄名筑1-6#楼及地下车库 | 莱州星忆置业有限公司 | 永安路街道 | 永安路街道五里侯旨村、福禄山南街南 | 普通商品房 | 0.8735 | 2022-10-18 | 2023-10-16 | 2025-10-15 | 已动工未竣工 | 0
16 | 三和郡一区二期9#、10#、15-18#及地下车库建设项目 | 莱州中泰置业有限公司 | 文峰路街道 | 文运街北、莱州南路东 | 普通商品房 | 1.3474 | 2022-11-01 | 2024-10-30 | 2026-10-30 | 已动工未竣工 | 1.3474
17 | 三和郡一区三期19#、20#楼建设项目 | 莱州中泰置业有限公司 | 文峰路街道 | 文峰路街道三里河子村 | 普通商品房 | 0.5516 | 2023-02-21 | 2025-02-19 | 2027-02-18 | 未动工 | 0.5516
18 | 文昌路街道东升村棚户区改造文光路西兴隆街北地块凯润滨河城北区商住楼建设项目 | 莱州凯润置业有限公司 | 文昌路街道 | 文昌路街道东升村 | 普通商品房 | 1.0384 | 2023-07-21 | 2024-07-17 | 2026-07-17 | 已动工未竣工 | 1.0384
19 | 莱州市文昌路街道南关村棚户区改造F1地块 | 烟台澳林置业有限公司 | 文昌路街道 | 文昌路街道南关村 | 普通商品房 | 1.5256 | 2023-09-25 | 2024-09-25 | 2027-09-24 | 已动工未竣工 | 0
20 | 嘉和学府7#楼及地下车库建设项目 | 山东中昌地产有限公司 | 文昌路街道 | 文昌路街道，文泉街北、莱州南路 | 普通商品房 | 0.17681 | 2023-11-28 | 2024-11-27 | 2027-11-26 | 已动工未竣工 | 0.17681
21 | 中昌和樾9#、11#、15-18#楼及地下车库建设项目 | 山东中昌地产有限公司 | 文昌路街道 | 文昌路街道文光路东、石坊街北 | 普通商品房 | 0.78843 | 2024-07-08 | 2025-07-01 | 2028-06-30 | 已动工未竣工 | 0.78843
22 | 莱州教育路新十区建设项目 | 莱州市鼓城置业有限公司 | 文昌路街道 | 文昌路街道，崇文街北、塔埠路东 | 普通商品房 | 0.6346 | 2024-12-23 | 2025-12-22 | 2028-12-21 | 已动工未竣工 | 0.6346
23 | 中昌云峰贵和苑三期17#、19#楼及地下车库建设项目 | 山东中昌地产有限公司 | 文昌路街道 | 文昌路街道，东岭路西 | 普通商品房 | 0.31404 | 2024-12-23 | 2025-12-22 | 2028-12-21 | 已动工未竣工 | 0.31404
24 | 莱州教育路新十区建设项目 | 莱州市鼓城置业有限公司 | 文昌路街道 | 文昌路街道，崇文街北、塔埠路东 | 普通商品房 | 0.55757 | 2024-12-25 | 2025-12-24 | 2028-12-23 | 已动工未竣工 | 0.55757
25 | 莱州教育路新十区建设项目 | 莱州市鼓城置业有限公司 | 文昌路街道 | 文昌路街道，崇文街北、塔埠路东 | 普通商品房 | 0.23851 | 2024-12-25 | 2025-12-24 | 2028-12-23 | 已动工未竣工 | 0.23851
26 | 莱州尊府建设项目 | 山东凯润安邦房地产发展有限公司 | 文昌路街道 | 文昌路街道，文化街南、塔埠路西 | 普通商品房 | 3.1507 | 2024-12-25 | 2025-12-24 | 2028-12-23 | 未动工 | 3.1507
27 | 莱州市西坊北村城中村棚户区改造项目恒隆领秀城三期10#、12#楼 | 莱州恒隆地产开发有限公司 | 程郭镇 | 程郭镇，文苑路东 | 普通商品房 | 1.2396 | 2025-01-02 | 2026-01-01 | 2028-12-31 | 已动工未竣工 | 1.2396
28 | 莱州市南关村棚户区改造项目F地块二期工程 | 烟台澳林置业有限公司 | 文昌路街道 | 文昌路街道，鼓楼街西、兴隆街南 | 普通商品房 | 2.0476 | 2025-01-06 | 2026-01-05 | 2029-01-04 | 已动工未竣工 | 2.0476
29 | 中昌和樾1#、3#、5#楼及地下车库建设项目 | 山东中昌地产有限公司 | 文昌路街道 | 文光路东、北苑路南 | 普通商品房 | 0.68669 | 2025-03-03 | 2026-03-02 | 2029-03-01 | 已动工未竣工 | 0.68669
30 | 中昌和樾1#、3#、6#楼及地下车库建设项目 | 山东中昌地产有限公司 | 文昌路街道 | 文光路东、北苑路南 | 普通商品房 | 0.42075 | 2025-04-30 | 2026-04-29 | 2029-04-28 | 已动工未竣工 | 0.42075
31 | 中昌天和府S1#、S2#、1-3#、5-12#楼及地下车库建设项目 | 山东中昌地产有限公司 | 文昌路街道 | 文昌路街道五里街南、东苑路西 | 普通商品房 | 0.60245 | 2025-07-07 | 2026-07-06 | 2029-07-05 | 已动工未竣工 | 0.60245
32 | 莱州市西坊北村城中村棚户区改造项目恒隆领秀城16#、19#楼及地下车库 | 莱州恒隆地产开发有限公司 | 程郭镇 | 程郭镇，北苑路南、文苑路东，北至北苑路，东至国有土地，南至国有土地、莱州恒隆地产开发有限公司，西至文苑路 | 普通商品房 | 0.72463 | 2025-12-02 | 2026-12-01 | 2029-11-30 | 未动工 | 0.72463
33 | 中昌天和府建设项目 | 山东中昌地产有限公司 | 文昌路街道 | 文昌路街道南五里村，五里街南，北至南五里村地，东至国有土地，南至国有土地，西至烟台东源变电工程有限责任公司莱州分公司、山东中昌地产有限公司 | 普通商品房 | 0.98196 | 2025-12-25 | 2026-12-24 | 2029-12-23 | 未动工 | 0.98196
填表说明： 1.关于(2)项目名称：填写楼盘名称或小区名称。 2.关于(3)开发企业：对应出让合同或者划拨决定书中的土地使用权人，应准确填写企业全称。 3.关于(4)所在区和街道(乡镇)：填写所在的市辖区和街道(乡镇)。 4.关于(5)具体位置：填写详细地址或四至。 5.关于(6)住宅类型：应选择填写“普通商品房”“租赁型商品房”“共有产权房”“公租房”“保障性租赁住房” 6.关于(7) 土地面积：填写岀让合同或划拨决定书供应面积。 7.关于(8)供地时间：填写岀让合同签订日期或划拨决定书核发日期。 8.关于(9)约定开工时间：填写出让合同或划拨决定书约定、规定的开工日期。 9.关于(10)约定竣工时间：填写出让合同或划拨决定书约定、规定的竣工日期。 10.关于(11)建设状态：应选择填写“已动工未竣工""未动工”。 11.关于(12)未销售房屋的土地面积：此项只针对“已动工未竣工"的项目，“未动工”项目不需填写。核算方法为：设该地块总面积为S,其出让合同中约定的容积率为R,已核发销售许可证或预售许可证的建筑面积为A,则未纳入房屋销售的土地面积=S-A/R0其中A的具体数值应根据房屋主管部门 依法核发的证载面积确定。 各表项数量关系：(7) N (12)o